ALLEGATO 8

Piano Investimenti

Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti richiamato all’art. 17 “Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile” finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al revamping dello stesso, agli sviluppi informatici e alla tecnologia e all’ammodernamento dell’impianto manutentivo.

Di seguito il cronoprogramma degli investimenti complessivi del Contratto:

| Investimenti Mln€ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisto MR totale | 0,3 | 90,9 | 54,3 | 107,0 | 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | 253,5 |
| di cui flusso Contributi AMP Acquisto MR | - | 90,9 | 34,8 | 65,5 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 202,7 |
| Revamping | 1,5 | 9,6 | 9,5 | 4,4 | 5,5 | - | - | - | - | - | 30,5 |
| Impianti | 3,4 | 1,8 | 2,1 | 3,9 | 8,0 | 6,9 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 29,1 |
| Informatica | 0,9 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 |
| Tecnologie | 0,1 | 5,2 | 5,3 | 8,2 | 0,4 | - | - | - | - | - | 19,2 |
| Ciclica | 12,0 | 6,1 | 5,7 | 8,2 | 9,5 | 11,7 | 12,9 | 17,8 | 21,1 | 19,1 | 124,0 |
| Totale Investimenti del CdS | 18,2 | 113,8 | 77,0 | 131,7 | 24,4 | 18,7 | 14,3 | 18,8 | 22,1 | 20,1 | 458,9 |

Di seguito il cronoprogramma stimato delle consistenze e delle tempistiche di immissione in esercizio relativo ai nuovi treni:

| Entrate in esercizio Acquisto (n.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loco Diesel |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| POP finanziati da Regione |  | 15 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Rock 5 casse finanziati da Regione |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| POP finanziati da Trenitalia |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Rock 5 casse finanziati da Trenitalia |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Totale |  | 15 | 8 | 11 |  |  |  |  |  |  | 34 |

La data ultima stimata di immissione in esercizio di cui al cronoprogramma è da intendersi entro il 31 dicembre delle singole annualità ivi indicate. Gli investimenti complessivi per acquisto di nuovo materiale rotabile ammontano a 253,5 milioni di euro, di cui:

202,7 milioni di euro di risorse in capo ad AMP;

50,8 milioni di euro in capo a Trenitalia.

La tabella che segue riporta l’evoluzione dell’età media del parco rotabili in funzione delle nuove immissioni e dismissioni previste. Il calcolo dell’età del materiale rotabile tiene conto dell’anno di immissione in servizio (età 0 nell’anno di immissione in servizio), escludendo le locomotive in quanto non accessibili ai viaggiatori.

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Età media MR | 26,74 | 23,18 | 18,26 | 17,04 | 14,29 | 14,37 | 15,37 | 16,37 | 17,37 | 18,37 |

Gli investimenti in revamping comprendono:

- Infotainment flotta Minuetto;

- allestimento di carrozze Media Distanza rimorchiate con postazioni PRM;

- antincendio carrozze Media Distanza;

- internet a bordo flotta Rock;

- restyling su tutte le flotte;

- adeguamento tecnologico sistema informativo carrozze Vivalto;

- People Counter carrozze Vivalto.

Gli investimenti in impianti comprendono:

- ristrutturazione e upgrade dell’Officina Manutenzione Locomotive di Alessandria;

- manutenzione straordinaria;

- digitalizzazione della Manutenzione.

Gli investimenti in informatica comprendono l’aggiornamento dei sistemi informatici in uso all’Impresa, prioritariamente legati a sistemi di informazione, vendita e verifica dei titoli di viaggio. Sono stati previsti investimenti per i soli interventi cogenti, quali manovre tariffarie e/o adeguamenti a disposizioni regolatorie.

Gli investimenti in tecnologie comprendono prevalentemente lo sviluppo del sistema ERTMS BL3+High Density.

Gli investimenti in ciclica sono gli interventi di manutenzione via via necessari su tutte le flotte, secondo le regole al momento in essere.